## 対応中
No. | Type | Priorite | Objectif | Nom du fichier | Liste des choses a faire | Needed time | date limite | jour restant | Etat actuel | Remarque | ordre
Black Box PHP DAO
1 | 開発 | 低 | Faire en sorte que quelque soit l'origine de L'erreur, la bonne ligne s'affiche | all.php | Si provient de unhandler faire -2 et pas -3 | 2h | 2019-03-27 | 遅れ | 0%
2 | テスト | 低 | Tester SｑｌHelper | SQLHelper | Creer un fichier tester de SqlHelper | 5h | 2019-04-20 | 1j | 0%
3 | テスト | 高 | Creer une page qui permet la modification du fichier config | SQLHelper | Creer un fichier tester de SqlHelper | 5h | 2019-04-20 | 1j | 30%
4 | テスト | 超高 | Faire en sorte de pouvoir check la connexion depuis la page generatrice du json | SQLHelper |  | 5h | 2019-04-20 | 1j | 0%
5 | テスト | 超高 | rendre propre la page (presentation) | SQLHelper |  | 5h | 2019-04-20 | 1j | 0%
6 | テスト | 超高 | faire en sorte d'afficher les configs actuels au demarrage de la page en 初期化 | SQLHelper |  | 5h | 2019-04-20 | 1j | 0%
7 | テスト | 低 | Trouver un moyen de proteger la page. Htaccess | SQLHelper |  | 5h | 2019-04-20 | 1j | 0%
8 | テスト | 超高 | Faire le shema du generateur | SQLHelper |  | 5h | 2019-04-20 | 1j | 100%
9 | テスト | 超高 | Rajouter Class d'extension | SQLHelper |  | 5h | 2019-04-20 | 1j |  |  | 今
10 | テスト | 低 | Creer un systeme qui permet d'afficher tracking et error Dans un excel Faire la technique du copype d'un fichier existant excel | SQLHelper | Creer un fichier tester de SqlHelper | 5h | 2019-04-20 | 1j | 0%
node.js
11 | 新 | 中 | •✘ Voir le cours avancer de Express et node js |  | ― | 5h | 2019-06-01 | 43j | 30%
12 | 新 | 中 | Creer un chat node js live (qui a la classe) |  |  | 5h | 2019-06-01 | 43j | 0%
13 | 新 | 中 | Faire un programe qui genere mes models |  | Lister toutes les fonctions qu'il faut generer Creer (cette fois en utilisant ES6 et Babel) une class generatrice de node.js model. Tester les fonctions en vrai (Mais les faire 1 par 1 !!!) | 30h | 2019-06-01 | 43j | 15%
14 | 新 | 中 | Test de mysql et mysql2 en vrai |  | Test de performance mysql et mysql2 et PHP en vrai | 3h | 2019-06-01 | 43j | 0%
15 | 新 | 中 | Faire l'apprentissage de mongodb | all.php | Faire l'apprentissage de mongodb Ajouter au systeme UOW le mongodb | 20h | 2019-06-01 | 43j | 0%
Autre
16 | 環境更新 | 高 | Voir comment creer un dual boot ubuntu sans clef usb. Si impossible acheter clef usb |  | ― | 5h | 2019-04-01 | 遅れ | 30% | voir avec le sup
17 | 資料 | 超高 | changer couleur en fonction de date Changer couleur en fonction de pourcentage |  | ― | 30min | 2019-04-01 | 遅れ | 100%

## Schema BLACKBOX
MotherDao
UserDao
AdministratorDao
TrackDao
DaoFactory
Dao
ErrorReport
validationException
objectTypeException
dataNotFoundException
MotherBean
User
Administrator
Track
Bean
Exception Handling
dao-config.json
ConfigParser
configSetter.HTML
Configurations
DAOUtils
SGBD_Mng
Mysqli_Mng
PDO_Mng
SGBD
Database
is used
is used
Throw Exception
Throw Exception
Use
/DAO
/Utils
/Exception
/Bean
Database
・ MotherBean.php (Mother Class)
→ User.php (Child Class)
→ Administrator.php (Child Class)
→ Track.php (Child Class)
・ DaoFactory.php (Dao Generator Class)
・ MotherDao.php (Mother Class)
→ UserDao.php (Child Class)
→ AdministratorDao.php (Child Class)
→ TrackDao.php (Child Class)
・ SBGD_Mng.php (Mother Class)
→ Mysqli_Mng.php (Child Class)
→ PDO_Mng.php (Child Class)
・ ConfigParser.php (dao-config.json Object)
・ dao-config.json (Configuration file)
・ DaoFiles.php (Static Class)
・ ErrorReport.php (Mother Class)
→ dataNotFoundException.php (Child Class)
→ objectTypeException.php (Child Class)
→ validationException.php (Child Class)
・ ErrorReportDao.php (Dao's Child Class)
BlackBox

## 対応済
No. | Type | Priorite | Objectif | Nom du fichier | Liste des choses a faire | Needed time | date limite | jour restant | Etat actuel | Remarque
Black Box PHP DAO
1 | テスト | OK | Creer 15 data json | data.json | 1-Creer dans excel un CSV 2-Mettre des datas tests pour tout type de donnees (pirate/incorrect etc..) 3-Recuperer cette list et creer un programme qui creer des obj QueteM et qui le transforme en data JSON 4-sauver le fichier | ・ | ・ | ・ | OK | ・
2 | テスト | OK | creer un test complet de l'appli | testDao.php | 1- Utiliser le fichier Json pour recuperer en une ligne les datas a inscrire dans le fichier test 2- Faire un systeme qui dans l'ordre : verifie L'input Select les datas Insert les datas Insert les datas (unicity error check) Select les datas Update les datas Select les datas Delete les datas Select les datas | ・ | ・ | ・ | OK | ・
3 | 開発 | OK | Affichage plus lisible des erreurs | Black box | Dans la grande case, afficher le message, lefichier la fonction et la ligne du throw new XXX en dessous Creer un link pour afficher/desafficher les details de L'erreur les details de L'erreur permet d'afficher la backtrace complete | ・ | ・ | ・ | OK | ・
4 | 開発 | OK | Pofiner les validations | Bean et Dao | faire une validation globale et validation faire validation unique faire le tout dans Bean retirer exist | ・ | ・ | ・ | OK | ・
5 | テスト | OK | tester les fonctions DAO | testDao.php all.php | Il reste a tester l'update et le delete | ・ | ・ | ・ | OK | ・
6 | 開発 | OK | Gerrer le fetch class et fetch assoc | DAO(PDO).php |  | ・ | ・ | ・ | OK | ・
7 | 開発 | OK |  |  | retirer les executesimple select et autre | ・ | ・ | ・ | OK | ・
8 | 開発 | OK | reformer le code correctemnt | all.php | indentation suppression de code inutile reverification des comments recheck des noms de fonctions globalement son utilite verifier les double et simple quote les tabs a TOUS supprimer | ・ | ・ | ・ | OK | ・
9 | 開発 | OK | Retirer TOUTES les erreurs non gerres | all.php | Ne plus utiliser unhandled_exception()… Voir si tous le code qui peut planter est bien entre try catch | ・ | ・ | ・ | OK | ・
10 | 開発 | OK | Bien proteger l'input |  | Utiliser le code de verification de w3school | ・ | ・ | ・ | OK | ・
11 | 開発 | OK | ajouter le system mysqli | DAO(mysqli).php |  | ・ | ・ | ・ | OK | ・
12 | テスト | OK | test mysqli | DAO(mysqli).php |  | ・ | ・ | ・ | OK | ・
13 | 資料 | OK | Creation d'un schema complet de l'appli pour resumer les fonctionnalites | Excel | lister Les fonctionnalites faire un schema | ・ | ・ | ・ | OK | ・
14 | 修 | OK | Gerrer l'unicite d'une column non primaire | QueteMDao.php | Utiliser if ($e->errorInfo[1] == 1062) { return 'row already exists!'; } else { throw $e; } | ・ | ・ | ・ | OK | ・
15 | 修 | OK | Verification de code | QueteMDao.php | Verifier si delete gere bien les id (pas uniquement string mais aussi in et de facon dynamique verifier si getWhere peut etre appeler pour un assoc | ・ | ・ | ・ | OK | ・
16 | 課 | OK | get where Should Work with assoc array too (get wheres) => rajouter if(is_assoc) et dans if(get_class....){} rajouter le cas ou id n'est pas definit | QueteMDao.php | delete Should Work with assoc array too (get wheres) => rajouter if(is_assoc) et dans if(get_class....){} rajouter le cas ou id n'est pas definit => donner a get wheres la possibilite de gerrer les cas suivants : getWheres(String condition), getWheres(Obj bean object), getWheres(Obj bean object, String additional cond) | ・ | ・ | ・ | OK | ・
17 | 開発 | OK | ①Faire en sorte d'avoir une class mere (dao) et deux class fille (Mysqli/PDO) ②Creation D'un fichier config_dao.json (json + htaccess) ③ Creer le generateur de generateur d'options ④ Modifier le necessaire pour que les options fonctionnent FAIRE IDEM POUR UTILE ⑤ Suivre le schema et continuer la construction | all.php | ①DAO=>(PDO/mysqli) ②Changer PDO et Mysqli pour recuperer les options de connections (et autres) dans le fichier conf Relire le system de gestion htaccess | ・ | ・ | ・ | OK | ・
18 | テスト | OK | Faire un shema du projet | SQLHelper | Creer un fichier tester de SqlHelper | ・ | ・ | ・ | OK | ・
node.js
19 | 調 | OK | Lire et comprendre a 3000% le system Unit of work de github |  | ― | 1h30 | 2019-03-15 |  | OK
Autre
20 | 環境 | OK | Acheter Excel a vie sur amazone recreer le fichier courant a la maison |  | ― | 1h | 2019-03-25 |  | OK
21 | 資料 | 超高 | changer couleur en fonction de date Changer couleur en fonction de pourcentage |  | ― | 30min | 2019-04-01 | 遅れ | 100%