## 対応中
No. | Type | Priorite | Objectif | Nom du fichier/Reference | Liste des choses a faire | Needed time | date limite | jour restant | Etat actuel | Remarque | Objectif Aujourd'hui
node.js
1 | 開発 | 超高 | Finir l'apprentissage de ES6 | Le site du bonhomme trouvable sur youtube : https://www.youtube.com/channel/UCFbNIlppjAuEX4znoulh0Cw Tutorialpoints : https://www.tutorialspoint.com/es6 W3school : https://www.w3schools.com/js/js_es6.asp 公式サイト: http://es6-features.org/#Constants | "- Voir tous les cours du bonhomme sur youtube en rapport avec javascript - Revoir tutorielpoint et recap les choses que je connais pas. - Voir aussi W3School pour me tester et voir si je commence enfin a avoir le niveau en ES6 - Finir son apprentissage avec le 公式サイトqui pour le coup donne absoluement toutes les nouveaute de ES6 - Cette tache sera considerer comme terminee quand la tache 'Application ES6 et premier mini Projet' aura ete 100% termine" | 15h | 2019-05-25 | 8j | 50%
2 | 開発 | 超高 | Application ES6 et permier mini Projet | tblObj | "- Refaire le code du parser de Create table en ES6" | 10h | 2019-05-25 | 8j | 10%
3 | 開発 | 超高 | Apprentissage de Node.js | SQLHelper | "- Bien relire la liste que j'ai creer et faire le tour des fonctionnalite de chacun des modules - Finir la lecture de Express Mozilla - Apprendre jade et EJS" - Faire les cours udemy | 30h | 2019-06-15 | 29j | 10%
4 | 開発 | 低 | Apprentissage Node.js Application 1 : Creer un chat node js live (qui a la classe) | SQLHelper |  | 5h | 2019-06-15 | 29j | 0%
5 | 開発 | 超高 | Apprentissage Node.js Application 1 :Faire du tracking de page | SQLHelper |  | 5h | 2019-06-15 | 29j | 0%
6 | 開発 | 超高 | Apprentissage de mongo DB |  | Lire un cours sur tutorial point et autre et faire un mini projet application en node js es6 avec le module mongodb | 15h | 2019-06-15 | 29j | 5%
7 | 開発 | 超高 | Finalisation de l'apprentissage de git | SQLHelper | Lire un site un peu avance de git qui parle de : HEAD origin decale … des trucs que j'ai pas vu | 3h | 2019-05-22 | 5j | 0%
8 | 開発 | 超高 | Creer le generateur de model une fois L7apprentissage termine | SQLHelper | Lire un site un peu avance de git qui parle de : HEAD origin decale … des trucs que j'ai pas vu | 3h | 2019-07-15 | 59j | 0%
1